## Sheet1
契約条件
要件定義 |  | https://ssaits.jp/promapedia/concepts/external-design.html#
外部設計 | 業務フロー図
画面設計
帳票設計
インターフェース設計
データベース設計
ハードウェアインターフェース設計
セキュリティ設計
内部設計
製造
単体テスト
総合テスト
運用テスト
検収テスト

## Sheet2
ID | 種別 | カテゴリー | 件名 | 状態 | マイルストーン |  | 担当者 | 作成日 | 開始日 | 期限日 | 予定時間 | 実績時間 | 更新日
110 | タスク | 分析 | 機能仕様書作成 | 完了 | プロジェクト計画レビュー | 2021-10-25 | 石川 | 2021-09-10 | 2021-10-01 | 2021-10-10 | 15 | 20 | 2021-10-12
120 | タスク | 分析 | 導入サポート計画書作成 | 完了 | プロジェクト計画レビュー | 2021-10-25 | 山口 | 2021-09-10 | 2021-10-05 | 2021-10-15 | 10 | 6 | 2021-10-18
130 | タスク | 分析 | プロジェクト計画書作成 | 完了 | プロジェクト計画レビュー | 2021-10-25 | 福島 | 2021-09-10 | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 15 | 16 | 2021-10-23
140 | タスク | 分析 | 分析レビュー実施 | 完了 | プロジェクト計画レビュー | 2021-10-25 | 石川 | 2021-09-10 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 4 | 4 | 2021-10-25
210 | タスク | システム設計 | システム基本設計書作成 | 完了 | システム設計レビュー | 2021-12-10 | 福島 | 2021-09-10 | 2021-11-01 | 2021-11-20 | 15 | 25 | 2021-11-30
220 | タスク | システム設計 | システム詳細設計書作成 | 完了 | システム設計レビュー | 2021-12-10 | 福島 | 2021-09-10 | 2021-12-01 | 2021-12-05 | 20 | 25 | 2021-12-10
230 | タスク | システム設計 | システムテスト設計書作成 | 完了 | システム設計レビュー | 2021-12-10 | 山口 | 2021-09-10 | 2021-12-06 | 2021-12-09 | 10 | 8 | 2021-12-15
240 | タスク | システム設計 | システム設計レビュー | 完了 | システム設計レビュー | 2021-12-10 | 福島 | 2021-09-10 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 5 | 5 | 2021-12-20
310 | タスク | 開発 | プログラム設計 | 完了 | システムテストレビュー | 2022-02-25 | 千葉 | 2021-09-10 | 2022-01-05 | 2022-01-10 | 25 | 40 | 2022-02-01
320 | タスク | 開発 | マニュアル設計 | 処理済 | システムテストレビュー | 2022-02-25 | 山口 | 2021-09-10 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 20 | 12 | 2022-02-10
330 | タスク | 開発 | プログラミング | 処理中 | システムテストレビュー | 2022-02-25 | 千葉 | 2021-09-10 | 2022-02-10 | 2022-02-05 | 100 |  | 2022-02-15
331 | タスク | 開発 | プログラミング | 処理中 | システムテストレビュー | 2022-02-25 | 香川 | 2021-09-10 | 2022-02-15 | 2022-02-05 | 100 |  | 2021-09-10 | 香川氏もアサイン（当初予定通り）
340 | タスク | 開発 | システムテスト | 処理中 | システムテストレビュー | 2022-02-25 | 山口 | 2021-09-10 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 40 |  | 2022-02-15
350 | タスク | 開発 | システムテストレビュー | 未処理 | システムテストレビュー | 2022-02-25 | 山口 | 2021-09-10 |  | 2022-02-25 | 6 |  | 2021-09-10
141 | タスク | 分析 | 分析レビュー実施 | 完了 | プロジェクト計画レビュー | 2021-10-25 | 福島 | 2021-10-10 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 4 | 4 | 2021-10-25
121 | 要望 | 分析 | リテラシー分析 | 完了 | プロジェクト計画レビュー | 2021-10-25 | 石川 | 2021-10-12 | 2021-10-14 | 2021-10-16 | 6 | 6 | 2021-10-16
410 | タスク | 導入 | システム納入・設置 | 未処理 | 検収 | 2022-03-25 | 福島 | 2021-10-25 |  | 2022-03-10 | 20 |  | 2021-10-25
420 | タスク | 導入 | 導入サポート実施 | 未処理 | 検収 | 2022-03-25 | 山口 | 2021-10-25 |  | 2022-03-25 | 25 |  | 2021-10-25
430 | タスク | 導入 | 検収 | 未処理 | 検収 | 2022-03-25 | 福島 | 2021-10-25 |  | 2022-03-30 | 5 |  | 2021-10-25
211 | 要望 | システム設計 | ネットワーク調査 | 完了 | システム設計レビュー | 2021-12-10 | 石川 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2021-11-10 | 6 | 6 | 2021-11-10 | 支店のネットワーク環境が不明であったのでアセスメントをさせていただいた
241 | タスク | システム設計 | システム設計レビュー | 完了 | システム設計レビュー | 2021-12-10 | 山口 | 2021-12-01 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 5 | 5 | 2021-12-20 | プロジェクト計画レビューに山口氏もアサイン
311 | 問合せ | 開発 | 脆弱性対策 | 完了 | システムテストレビュー | 2022-02-25 | 千葉 | 2022-01-10 | 2022-01-15 | 2022-01-20 | 8 | 10 | 2022-01-25
332 | タスク | 開発 | プログラミング | 未処理 | システムテストレビュー | 2022-02-25 | 福岡 | 2022-02-10 |  | 2022-03-01 | 75 |  |  | プロジェクト遅れをカバーするために福岡氏を追加投入
539

## マイルストーン
マイルストーン | Month | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dec |  |  |  | Jan |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar
| Week | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
プロジェクト計画レビュー | 2021-10-25
システム設計レビュー | 2021-12-10
システムテストレビュー | 2022-02-25
検収 | 2022-03-25

## WBS 工程表
ID | 大分類 | 中分類 | WP | 担当者 |  | 開始日 | 終了日 | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dec |  |  |  | Jan |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | 予定時間
|  |  |  | 正 | 副 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
110 | 分析 | 機能仕様書作成 |  | 石川 |  | 2021-10-01 | 2021-10-10 | Oct 1: 15 | 15
120 | 分析 | 導入サポート計画書作成 |  | 山口 |  | 2021-10-08 | 2021-10-15 | Oct 2: 10 | 10
130 | 分析 | プロジェクト計画書作成 |  | 福島 |  | 2021-10-01 | 2021-10-20 | Oct 1: 5; Oct 2: 5; Oct 3: 5 | 15
140 | 分析 | 分析レビュー実施 |  | 石川 | 福島 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | Oct 4: 8 | 8
210 | システム設計 | システム基本設計書作成 |  | 福島 |  | 2021-11-01 | 2021-11-20 | Nov 1: 5; Nov 2: 5; Nov 3: 5 | 15
220 | システム設計 | システム詳細設計書作成 |  | 福島 |  | 2021-11-15 | 2021-12-05 | Nov 3: 6.6; Nov 4: 6.6; Dec 1: 6.6 | 20
230 | システム設計 | システムテスト設計書作成 |  | 山口 |  | 2021-11-25 | 2021-12-09 | Nov 4: 3.3; Dec 1: 3.3; Dec 2: 3.3 | 10
240 | システム設計 | システム設計レビュー |  | 福島 | 山口 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | Dec 2: 10 | 10
310 | 開発 | プログラム設計 |  | 千葉 |  | 2021-12-11 | 2022-01-10 | Dec 3: 5.125; Dec 4: 5.125; Jan 1: 5.125; Jan 2: 5.125 | 25
320 | 開発 | マニュアル設計 |  | 山口 |  | 2021-12-20 | 2022-01-10 | Dec 4: 6.6; Jan 1: 6.6; Jan 2: 6.6 | 20
330 | 開発 | プログラミング | ログイン認証 | 千葉 |  | 2022-01-11 | 2022-02-05 | Jan 2: 20; Jan 3: 20; Jan 4: 20; Feb 1: 20; Feb 2: 20 | 100
331 | 開発 | プログラミング | 実績登録 | 香川 |  | 2022-01-11 | 2022-02-05 | Jan 2: 20; Jan 3: 20; Jan 4: 20; Feb 1: 20; Feb 2: 20 | 100
340 | 開発 | システムテスト |  | 山口 |  | 2022-02-10 | 2022-02-15 | Feb 3: 20; Feb 4: 20 | 40
350 | 開発 | システムテストレビュー |  | 山口 |  | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Feb 4: 6 | 6
410 | 導入 | システム納入・設置 |  | 福島 |  | 2022-03-01 | 2022-03-10 | Mar 1: 20 | 20
420 | 導入 | 導入サポート実施 |  | 山口 |  | 2022-03-11 | 2022-03-25 | Mar 2: 12.5; Mar 3: 12.5 | 25
430 | 導入 | 検収 |  | 福島 |  | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Mar 4: 5 | 5
[7 empty] | 小計 | 20 | 15 | 5 | 8 | 5 | 5 | 11.6 | 9.9 | 9.9 | 13.3 | 5.125 | 11.725 | 11.725 | 51.725 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 26 | 20 | 12.5 | 12.5 | 5 | 444
[7 empty] | 累計 | 20 | 35 | 40 | 48 | 53 | 58 | 69.6 | 79.5 | 89.4 | 102.7 | 107.825 | 119.55 | 131.275 | 183 | 223 | 263 | 303 | 343 | 363 | 389 | 409 | 421.5 | 434 | 439

## 出来高管理
| カテゴリー | 件名 | 状態 | 開始日 | 更新日 | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dec |  |  |  | Jan |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar
ID | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 実績時間 | 予定時間
110 | 分析 | 機能仕様書作成 | 完了 | 2021-10-01 | 2021-10-12 | 10 | 10 | [22 empty] | 20 | 15
120 | 分析 | 導入サポート計画書作成 | 完了 | 2021-10-05 | 2021-10-18 |  | 3 | 3 | [21 empty] | 6 | 10
121 | 分析 | リテラシー分析 | 完了 | 2021-10-14 | 2021-10-16 |  |  | 6 | [21 empty] | 6 | 6
130 | 分析 | プロジェクト計画書作成 | 完了 | 2021-10-01 | 2021-10-23 | 4 | 4 | 4 | 4 | [20 empty] | 16 | 15
140 | 分析 | 分析レビュー実施 | 完了 | 2021-10-25 | 2021-10-25 |  |  |  | 4 | [20 empty] | 4 | 4
141 | 分析 | 分析レビュー実施 | 完了 | 2021-10-25 | 2021-10-25 |  |  |  | 4 | [20 empty] | 4 | 4
210 | システム設計 | システム基本設計書作成 | 完了 | 2021-11-01 | 2021-11-30 |  |  |  |  | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | [16 empty] | 25 | 15
211 | システム設計 | ネットワーク調査 | 完了 | 2021-11-06 | 2021-11-10 | [5 empty] | 6 | [18 empty] | 6 | 6
220 | システム設計 | システム詳細設計書作成 | 完了 | 2021-12-01 | 2021-12-10 | [8 empty] | 12.5 | 12.5 | [14 empty] | 25 | 20
230 | システム設計 | システムテスト設計書作成 | 完了 | 2021-12-06 | 2021-12-15 | [9 empty] | 8 | [14 empty] | 8 | 10
240 | システム設計 | システム設計レビュー | 完了 | 2021-12-10 | 2021-12-20 | [10 empty] | 2.5 | 2.5 | [12 empty] | 5 | 5
241 | システム設計 | システム設計レビュー | 完了 | 2021-12-10 | 2021-12-20 | [10 empty] | 2.5 | 2.5 | [12 empty] | 5 | 5
310 | 開発 | プログラム設計 | 完了 | 2022-01-05 | 2022-02-01 | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | [8 empty] | 40 | 25
311 | 開発 | 脆弱性対策 | 完了 | 2022-01-15 | 2022-01-25 | [14 empty] | 5 | 5 | [8 empty] | 10 | 8
320 | 開発 | マニュアル設計 | 処理済 | 2022-01-10 | 2022-02-10 | [13 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | [7 empty] | 12 | 20
[6 empty] | 14 | 17 | 13 | 12 | 6.25 | 12.25 | 6.25 | 6.25 | 12.5 | 20.5 | 5 | 5 | 10 | 13 | 18 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 168
[6 empty] | 14 | 31 | 44 | 56 | 62.25 | 74.5 | 80.75 | 87 | 99.5 | 120 | 125 | 130 | 140 | 153 | 171 | 189 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192
[6 empty] | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dec |  |  |  | Jan |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
[5 empty] | PVC | 20 | 35 | 40 | 48 | 53 | 58 | 69.6 | 79.5 | 89.4 | 102.7 | 107.825 | 119.55 | 131.275 | 183 | 223 | 263 | 303 | 343 | 363 | 389 | 409 | 421.5 | 434 | 439
[5 empty] | AC | 14 | 31 | 44 | 56 | 62.25 | 74.5 | 80.75 | 87 | 99.5 | 120 | 125 | 130 | 140 | 153 | 171 | 189 | 192
[5 empty] | EV | Oct 1: 20; Oct 2: 35; Oct 3: 40; Oct 4: 48; Nov 1: 50; Nov 2: 55; Nov 3: 65; Nov 4: 75; Dec 1: 80; Dec 2: 90; Dec 3: 95; Dec 4: 102.7
スケジュールの遅れ
行程差異
予算超過

## 課題状況
ID | 種別 | カテゴリー | 件名 | 状態 | マイルストーン |  | 担当者 | A | B | C | X | Y | D
[5 empty] | イベント | 日時 |  | 作成日 | 開始日 | 期限日 | 予定時間 | 実績時間 | 更新日
110 | タスク | 分析 | 機能仕様書作成 | 完了 | プロジェクト計画レビュー | 2021-10-25 | 石川 | 2021-09-10 | 2021-10-01 | 2021-10-10 | 15 | 20 | 2021-10-12 | 3 | 1 | 0.28571
120 | タスク | 分析 | 導入サポート計画書作成 | 完了 | プロジェクト計画レビュー | 2021-10-25 | 山口 | 2021-09-10 | 2021-10-05 | 2021-10-15 | 10 | 6 | 2021-10-18 | 2 | 1 | 0.42857
130 | タスク | 分析 | プロジェクト計画書作成 | 完了 | プロジェクト計画レビュー | 2021-10-25 | 福島 | 2021-09-10 | 2021-10-01 | 2021-10-20 | 15 | 16 | 2021-10-23 | 3 | 1 | 0.42857
140 | タスク | 分析 | 分析レビュー実施 | 完了 | プロジェクト計画レビュー | 2021-10-25 | 石川 | 2021-09-10 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 4 | 4 | 2021-10-25 | 0.8 | 2 | 1
210 | タスク | システム設計 | システム基本設計書作成 | 完了 | システム設計レビュー | 2021-12-10 | 福島 | 2021-09-10 | 2021-11-01 | 2021-11-20 | 15 | 25 | 2021-11-30 | 3 | 1 | 1.4286
220 | タスク | システム設計 | システム詳細設計書作成 | 完了 | システム設計レビュー | 2021-12-10 | 福島 | 2021-09-10 | 2021-12-01 | 2021-12-05 | 20 | 25 | 2021-12-10 | 4 | 2 | 0.71429
230 | タスク | システム設計 | システムテスト設計書作成 | 完了 | システム設計レビュー | 2021-12-10 | 山口 | 2021-09-10 | 2021-12-06 | 2021-12-09 | 10 | 8 | 2021-12-15 | 2 | 1 | 0.85714
240 | タスク | システム設計 | システム設計レビュー | 完了 | システム設計レビュー | 2021-12-10 | 福島 | 2021-09-10 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 5 | 5 | 2021-12-20 | 1 | 2 | 1.4286
310 | タスク | 開発 | プログラム設計 | 完了 | システムテストレビュー | 2022-02-25 | 千葉 | 2021-09-10 | 2022-01-05 | 2022-01-10 | 25 | 40 | 2022-02-01 | 5 | 2 | 3.1429
320 | タスク | 開発 | マニュアル設計 | 処理済 | システムテストレビュー | 2022-02-25 | 山口 | 2021-09-10 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 20 | 12 | 2022-02-10 | 4 | 2 | 4.4286
330 | タスク | 開発 | プログラミング | 処理中 | システムテストレビュー | 2022-02-25 | 千葉 | 2021-09-10 | 2022-02-10 | 2022-02-05 | 100 |  | 2022-02-15 | 20 | 2 | 1.4286
331 | タスク | 開発 | プログラミング | 処理中 | システムテストレビュー | 2022-02-25 | 香川 | 2021-09-10 | 2022-02-15 | 2022-02-05 | 100 |  | 2021-09-10 | 20 | 2 | 1
340 | タスク | 開発 | システムテスト | 処理中 | システムテストレビュー | 2022-02-25 | 山口 | 2021-09-10 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 40 |  | 2022-02-15 | 8 | 2 | 1
350 | タスク | 開発 | システムテストレビュー | 未処理 | システムテストレビュー | 2022-02-25 | 山口 | 2021-09-10 |  | 2022-02-25 | 6 |  | 2021-09-10 | 1.2 | 1 | 1
141 | タスク | 分析 | 分析レビュー実施 | 完了 | プロジェクト計画レビュー | 2021-10-25 | 福島 | 2021-10-10 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 4 | 4 | 2021-10-25 | 0.8 | 2 | 1
121 | 要望 | 分析 | リテラシー分析 | 完了 | プロジェクト計画レビュー | 2021-10-25 | 石川 | 2021-10-12 | 2021-10-14 | 2021-10-16 | 6 | 6 | 2021-10-16 | 1.2 | 1 | 1
410 | タスク | 導入 | システム納入・設置 | 未処理 | 検収 | 2022-03-25 | 福島 | 2021-10-25 |  | 2022-03-10 | 20 |  | 2021-10-25 | 4 | 1 | 1
420 | タスク | 導入 | 導入サポート実施 | 未処理 | 検収 | 2022-03-25 | 山口 | 2021-10-25 |  | 2022-03-25 | 25 |  | 2021-10-25 | 5 | 1 | 1
430 | タスク | 導入 | 検収 | 未処理 | 検収 | 2022-03-25 | 福島 | 2021-10-25 |  | 2022-03-30 | 5 |  | 2021-10-25 | 1 | 1 | 1
211 | 要望 | システム設計 | ネットワーク調査 | 完了 | システム設計レビュー | 2021-12-10 | 石川 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2021-11-10 | 6 | 6 | 2021-11-10 | 1.2 | 1 | 1
241 | タスク | システム設計 | システム設計レビュー | 完了 | システム設計レビュー | 2021-12-10 | 山口 | 2021-12-01 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 5 | 5 | 2021-12-20 | 1 | 2 | 1.4286
311 | 問合せ | 開発 | 脆弱性対策 | 完了 | システムテストレビュー | 2022-02-25 | 千葉 | 2022-01-10 | 2022-01-15 | 2022-01-20 | 8 | 10 | 2022-01-25 | 1.6 | 1 | 0.71429
332 | タスク | 開発 | プログラミング | 未処理 | システムテストレビュー | 2022-02-25 | 福岡 | 2022-02-10 |  | 2022-03-01 | 75 |  |  | 15 | 1 | 1
539